## Титульный лист
Общество с ограниченной ответственностью
"АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ"
Объект: "Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап"
ДОГОВОР ПОДРЯДА №019/25-СМСС/П от 15.05.2025 г.
ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ДОКУМЕНТАЦИЯ
Раздел проекта:
шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1) Конструкции железобетонные ниже отм. 0,000. Фундаментная плита. Корпус 3 | указывайте шифр и наименование проекта
ТОМ 1
Вид работ: Корпус 3.Устройство фундаментой плиты в осях А-Г/1-15
Тюмень, 2025 г.

## Реестр
Реестр исполнительной документации №1
Объект: "Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап"
Застройщик: ООО "СЗ "СИБМАШ-СЕВЕРСТРОЙ"
Технический заказчик: ООО "Ньютон Инжиниринг"
Генеральный подрядчик: ООО "Ньютон Констракшн"
Подрядчик: ООО "АСУ"
шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1)
|  |  |  | Дата: 12.11.2025г. |  | здесь указывается дата последнего документа
№ п/п | Наименование документа | № и дата документа | Организация, составившая документ | Кол-во листов | Лист №
1 | Приказ на ответственного | №1 от 15.05.2025 г. | ООО "АСУ" | 1 | 1
2 | АОСР "Корпус 3. Устройство срубки свай до отм. -3.500 в осях А-Г/1-15" | №1.КЖ1.2 от 07.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 2 | реестр заполнен для примера! После АОСР прописываются все листы приложений к нему
3 | Исполнительная схема "Устройство срубки свай до отм. -3.500 в осях А-Г/1-15" | №б/н от 07.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 3
4 | АОСР "Корпус 3. Устройство основания из щебня для фундаментной плиты h=100мм на отм. -3.650 в осях А-Г/1-15" | №2.КЖ1.2 от 08.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 4
5 | Исполнительная схема "Устройство основания из щебня для фундаментной плиты в отм. - 3.650 (74.930) h=0.1м в осях А-Г/1-15" | №б/н от 08.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 5
6 | Щебень фр.20-40мм (Паспорт качества) | №б/н от 23.01.2024г. | ООО "Тех Инжиниринг" | 1 | 6
7 | АОСР "Корпус 3. Устройство бетонной подготовки для фундаментной плиты на отм. -3.550 в осях А-Г/1-15" | №3.КЖ1.2 от 09.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 7
8 | Исполнительная схема "Устройство бетонной подготовки для фундаментной плиты в отм. - 3.550 (74.030) в осях А-Г/1-15" | №б/н от 09.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 8
9 | Бетон В7,5 (Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии) | №29.039 от 09.10.2025г. | ООО "ЕвроБетон" | 1 | 9
10 |  | №15-016 от 09.10.25г | ООО "ЕвроБетон" | 1 | 10
11 | АОСР "Корпус 3. Устройство песчаной подготовки с уплотнением в осях А/2-3 и А/13-14 на отм.-3.050" | №4.КЖ1.2 от 09.10.2025 | ООО "АСУ" | 1 | 11
12 | Исполнительная схема "Устройство песчаной подготовки с уплотнением в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -3.050" | №б/н от 09.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 12
13 | Песок ср. крупности (Сертификат соответствия) | №ФЦС RU.В1447.ПР20.0149 от 19.01.2024г. | ООО "Тюменьруд" | 1 | 13
14 | Песок ср. крупности (Паспорт качества ) | №б/н от 11.09.2025г. | ООО "Тюменьруд" | 1 | 14
15 | АОСР "Корпус 3. Укладка утеплителя в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -2.850" | №5.КЖ1.2 от 10.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 15
16 | Исполнительная схема "Укладка утеплителя фундаментной плиты в 2 слоя в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -2.850" | №б/н от 10.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 16
17 | Пенополистирол (Сертификат соответствия) | №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.46322 от 24.01.2024г. | ООО "Завод Техноплекс" | 2 | 18
18 | Пенополистирол (Паспорт качества) | №Уч 2 837/1/4 от 14.04.2024г. | ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС" | 1 | 19
19 | АОСР "Корпус 3. Устройство опалубки фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №6.КЖ1.2 от 12.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 20
20 | Исполнительная схема "Устройство опалубки фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №б/н от 12.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 21
21 | Пиломатериал (Сертификат соответствия) | №RU.МСС.247.457.38513 от 19.12.2024г. | ООО "МОНОКОМ" | 1 | 22
22 | Пиломатериал (Паспорт качества) | №б/н от 11.09.2025г. | ООО "МОНОКОМ" | 9 | 31
23 | АОСР "Корпус 3. Армирование верхней и нижней сетки фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №7.КЖ1.2 от 13.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 32
24 | Исполнительная схема "Армирование верхней и нижней сетки фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №б/н от 13.10.2025г. | ООО "АСУ" | 6 | 38
25 | Акт | №ВИК - Вт-6-002 от 10.10.2025 г. | ООО "СКИЛ" | 3 | 41
26 | Арматура Ф16 А500С (Сертификат качества) | №83-5013 от 11.06.25г. | АО "Металлорг" | 1 | 42
27 | Арматура Ф25 А500С (Сертификат качества) | №83-3674 от 30.04.25г. | АО "Металлорг" | 1 | 43
28 | Арматура Ф32 А500С (Сертификат качества) | №7649 от 13.06.25г. | АО "ПромСорт-Урал" | 1 | 44
29 | Арматура Ф20 А500С (Сертификат качества) | №8531 от 25.06.25г. | АО "ПромСорт-Урал" | 1 | 45
30 | Арматура Ф10 А500С (Сертификат качества) | №10332 от 29.07.25г. | АО "ПромСорт-Урал" | 1 | 46
31 | Уголок 63х63х5 (Сертификат качества) | №2025656162 от 25.08.2025г | АО ""УМК-Сталь" | 2 | 48
32 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения (Документ о качестве) | №0144347 от 29.10.2023г. | АО "ЕВРАЗ Объедененный Западно-Сибирский металлургичесикй комбинат" | 2 | 50
33 | АОСР "Корпус 3. Бетонирование фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №8.КЖ1.2 от 12.11.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 51
34 | Исполнительная схема "Бетонирование фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №б/н от 13.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 52
35 | Протокол испытаний железобетонных конструкций неразрушающими методами контроля | №3 (2) от 12.11.2025г. | ООО "Строительный контроль испытательная лаборатория" | 3 | 55
36 | Бетон В30 (Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии) | №07-002 от 13.10.25г. | ООО "ЕвроБетон" | 1 | 56
37 | АООК "Корпус 3. Фундаментная плита в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 57
38 | Реестр АОСР Приложение № 1 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г. | №1 от 12.11.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 58
39 | Реестр сертификатов применяемых материалов и изделий Приложение № 2 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г. | №2 от 12.11.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 59
40 | Реестр исполнительных геодезических схем, результатов экспертиз, обследований и иных испытаний Приложение №3 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г. | №3 от 12.11.2025г. | ООО "АСУ" | 1 | 60
41 | Свидетельство о поверке СИ | №40843-09 от 31.03.25 г. | ООО "Геомастер" | 1 | 61
42 | Общий журнал работ | №1 от 21.08.2025г. | ООО "Ньютон Констракшн" | 3 | 64
Передал:
Принял:

## АОСР№1
Объект капитального строительства:
"Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап"
(наименование проектной документации,почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ООО "Ньютон Инжиниринг", ОГРН 1217200000016, ИНН 7203513836, 625002, г. Тюмень, ул. Пароходская,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации,
д. 4, пом. 2, офис 1/1; Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1718, ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906;
СРО-С-015-25062009
членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее строительство: |  |  |  | ООО "Ньютон Констракшн", ОГРН 1207200020917, ИНН 7203513681,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
625002, г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 4, пом. 2, Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1727, ОГРН 1087200001129,
ИНН 7203208906; СРО-С-015-25062009
телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: | [10 empty] | ООО "АСП Вертикаль", ОГРН 1137232008198, | [5 empty] | см. в РД
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи
ИНН 7204187504, 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, кв.62
Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал», рег. № П-019-7204187504, ОГРН 1097799005160, ИНН 7717151077
СРО-П-019-26082009
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на обезопасность объектов капитального
строительства,с указанием саморегулируемой организацией, его выдавшей, почтовые реквизиты)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№1. КЖ1.2 | [12 empty] | « 07 » октября 2025 г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля: | [5 empty] | Инженер по строительному контролю
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
ООО "Ньютон Инжиниринг" Рудых Андрей Валерьевич, (НОСТРОЙ С-72-253180 от 04.07.2022), приказ
№ 02/25-ПР от 22.08.2025 г.
подтверждающего полномочия, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)
Представитель лица, осуществляющего строительство: | [7 empty] | Начальник участка ООО "Ньютон Констракшн",
(должность, фамилия, инициалы,
Трубин Сергей Александрович, приказ № 72/6 от 01.07.2025 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительства, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства): |  |  | Главный инженер ООО "Ньютон Констракшн" Кембель Антон Викторович,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
(НОСТРОЙ № С-72-061549 от 31.07.2017 г.), приказ №72/2 от 01.07.2025 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | [14 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: | [15 empty] | Главный инженер | Должность, Организация, ФИО полностью, приказ
(должность, фамилия,
ООО "АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" Букрин Роман Адыгизалович, приказ №1 от 15.05.2025 г.
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | [11 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  | ООО "АСУ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: | [9 empty] | Корпус 3. Устройство срубки свай | [6 empty] | работа с указанием местоположения (отм, оси)
до отм. -3.500 в осях А-Г/1-15
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации: | [6 empty] | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1) | [9 empty] | шифр РД, (изм. Если есть) проектная организация,
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или
Изм указан на титуле РД или в содержании. Смотреть действующий на даты работ.
рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены: |  |  |  | Отсутствуют | [12 empty] | наименование строительных материалов и паспорта сертификаты к ним
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатови/или
если документов больше 5, то делается реестр сертификатов применяемых материалов и изделий
других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №б/н от 07.10.2025г. "Устройство срубки свай до отм. -3.500 в осях А-Г/1-15" | [16 empty] | исполнительные схемы, протоколы
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных)
5. Даты: начала работ «06» октября 2025 г.
окончания работ «07» октября 2025 г.
6. Работы выполнены в соответствии с: |  |  |  |  | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1)
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", ООО "АСУ" шифр: 218-3-24/ППР | [16 empty] | в данном пункте указываются РД (как в пункте 2), СП, ТР, ППР
иных нормативных правовых актов; разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ: | [6 empty] | Корпус 3. Устройство основания из щебня для фундаментной плиты h=100мм в отм. -3.650 в осях А-Г/1-15 | [9 empty] | последующие работы касаемые работ в п.1
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения |  | Отсутствуют
Акт составлен в 3 экземплярах.
Приложения: | Исполнительная схема №б/н от 07.10.2025г. "Устройство срубки свай до отм. -3.500 | [15 empty] | все документы из п.3 и п.4
в осях А-Г/1-15"
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля:
Рудых А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трубин С. А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства):
Кембель А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Букрин Р.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)

## АОСР№2
Объект капитального строительства:
"Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап"
(наименование проектной документации,почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ООО "Ньютон Инжиниринг", ОГРН 1217200000016, ИНН 7203513836, 625002, г. Тюмень, ул. Пароходская,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации,
д. 4, пом. 2, офис 1/1; Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1718, ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906;
СРО-С-015-25062009
членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее строительство: |  |  |  | ООО "Ньютон Констракшн", ОГРН 1207200020917, ИНН 7203513681,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
625002, г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 4, пом. 2, Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1727, ОГРН 1087200001129,
ИНН 7203208906; СРО-С-015-25062009
телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: | [10 empty] | ООО "АСП Вертикаль", ОГРН 1137232008198, | [5 empty] | см. в РД
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи
ИНН 7204187504, 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, кв.62
Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал», рег. № П-019-7204187504, ОГРН 1097799005160, ИНН 7717151077
СРО-П-019-26082009
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на обезопасность объектов капитального
строительства,с указанием саморегулируемой организацией, его выдавшей, почтовые реквизиты)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№2. КЖ1.2 | [12 empty] | « 08 » октября 2025 г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля: | [5 empty] | Инженер по строительному контролю
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
ООО "Ньютон Инжиниринг" Рудых Андрей Валерьевич, (НОСТРОЙ С-72-253180 от 04.07.2022), приказ
№ 02/25-ПР от 22.08.2025 г.
подтверждающего полномочия, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)
Представитель лица, осуществляющего строительство: | [7 empty] | Начальник участка ООО "Ньютон Констракшн",
(должность, фамилия, инициалы,
Трубин Сергей Александрович, приказ № 72/6 от 01.07.2025 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительства, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства): |  |  | Главный инженер ООО "Ньютон Констракшн" Кембель Антон Викторович,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
(НОСТРОЙ № С-72-061549 от 31.07.2017 г.), приказ №72/2 от 01.07.2025 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | [14 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: | [15 empty] | Главный инженер | Должность, Организация, ФИО полностью, приказ
(должность, фамилия,
ООО "АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" Букрин Роман Адыгизалович, приказ №1 от 15.05.2025 г.
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | [11 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  | ООО "АСУ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: | [9 empty] | Корпус 3. Устройство основания | [6 empty] | работа с указанием местоположения (отм, оси)
из щебня для фундаментной плиты h=100мм в отм. -3.650 в осях А-Г/1-15
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации: | [6 empty] | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1) | [9 empty] | шифр РД, (изм. Если есть) проектная организация,
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или
Изм указан на титуле РД или в содержании. Смотреть действующий на даты работ.
рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены: |  |  |  | Щебень фр.20-40мм (Паспорт качества №б/н от 23.01.2024г.) | [12 empty] | наименование строительных материалов и паспорта сертификаты к ним
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатови/или
если документов больше 5, то делается реестр сертификатов применяемых материалов и изделий
других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №б/н от 08.10.2025г. "Устройство основания из щебня для фундаментной плиты | [16 empty] | исполнительные схемы, протоколы
в отм. - 3.650 (74.930) h=0.1м в осях А-Г/1-15"
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных)
5. Даты: начала работ «06» октября 2025 г.
окончания работ «08» октября 2025 г.
6. Работы выполнены в соответствии с: |  |  |  |  | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1)
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями №1,2,3)"ООО "АСУ" шифр: 218-3-24/ППР | [16 empty] | в данном пункте указываются РД (как в пункте 2), СП, ТР, ППР
иных нормативных правовых актов; разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ: | [6 empty] | Корпус 3. Устройство бетонной подготовки для фундаментной плиты h=100мм. на отм. -3.550 в осях А-Г/1-15 | [9 empty] | последующие работы касаемые работ в п.1
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения |  | Отсутствуют
Акт составлен в 3 экземплярах.
Приложения: | Исполнительная схема №б/н от 08.10.2025г. "Устройство основания из щебня | [15 empty] | все документы из п.3 и п.4
для фундаментной плиты в отм. - 3.650 (74.930) h=0.1м в осях А-Г/1-15", Паспорт качества №б/н от 23.01.2024г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля:
Рудых А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трубин С. А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства):
Кембель А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Букрин Р.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)

## АОСР№3
Объект капитального строительства:
"Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап"
(наименование проектной документации,почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ООО "Ньютон Инжиниринг", ОГРН 1217200000016, ИНН 7203513836, 625002, г. Тюмень, ул. Пароходская,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации,
д. 4, пом. 2, офис 1/1; Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1718, ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906;
СРО-С-015-25062009
членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее строительство: |  |  |  | ООО "Ньютон Констракшн", ОГРН 1207200020917, ИНН 7203513681,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
625002, г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 4, пом. 2, Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1727, ОГРН 1087200001129,
ИНН 7203208906; СРО-С-015-25062009
телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: | [10 empty] | ООО "АСП Вертикаль", ОГРН 1137232008198, | [5 empty] | см. в РД
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи
ИНН 7204187504, 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, кв.62
Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал», рег. № П-019-7204187504, ОГРН 1097799005160, ИНН 7717151077
СРО-П-019-26082009
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на обезопасность объектов капитального
строительства,с указанием саморегулируемой организацией, его выдавшей, почтовые реквизиты)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№3. КЖ1.2 | [12 empty] | « 09 » октября 2025 г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля: | [5 empty] | Инженер по строительному контролю
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
ООО "Ньютон Инжиниринг" Рудых Андрей Валерьевич, (НОСТРОЙ С-72-253180 от 04.07.2022), приказ
№ 02/25-ПР от 22.08.2025 г.
подтверждающего полномочия, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)
Представитель лица, осуществляющего строительство: | [7 empty] | Начальник участка ООО "Ньютон Констракшн",
(должность, фамилия, инициалы,
Трубин Сергей Александрович, приказ № 72/6 от 01.07.2025 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительства, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства): |  |  | Главный инженер ООО "Ньютон Констракшн" Кембель Антон Викторович,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
(НОСТРОЙ № С-72-061549 от 31.07.2017 г.), приказ №72/2 от 01.07.2025 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | [14 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: | [15 empty] | Главный инженер | Должность, Организация, ФИО полностью, приказ
(должность, фамилия,
ООО "АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" Букрин Роман Адыгизалович, приказ №1 от 15.05.2025 г.
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | [11 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  | ООО "АСУ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: | [9 empty] | Корпус 3. Устройство бетонной подготовки | [6 empty] | работа с указанием местоположения (отм, оси)
для фундаментной плиты h=100мм. на отм. -3.550 в осях А-Г/1-15
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации: | [6 empty] | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1) | [9 empty] | шифр РД, (изм. Если есть) проектная организация,
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или
Изм указан на титуле РД или в содержании. Смотреть действующий на даты работ.
рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены: |  |  |  | Бетон В7,5 F50W2 (Документ о качестве бетонной смеси | [12 empty] | наименование строительных материалов и паспорта сертификаты к ним
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатови/или
заданного качества партии №29.039 от 09.10.2025г., №15-016 от 09.10.25г) | [16 empty] | если документов больше 5, то делается реестр сертификатов применяемых материалов и изделий
других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №б/н от 09.10.2025г. "Устройство бетонной подготовки для | [16 empty] | исполнительные схемы, протоколы
фундаментной плиты в отм. - 3.550 (74.030) в осях А-Г/1-15"
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных)
5. Даты: начала работ «09» октября 2025 г.
окончания работ «09» октября 2025 г.
6. Работы выполнены в соответствии с: |  |  |  |  | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1)
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями №1,2,3)", ООО "АСУ" шифр: 218-3-24/ППР | [16 empty] | в данном пункте указываются РД (как в пункте 2), СП, ТР, ППР
иных нормативных правовых актов; разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ: | [6 empty] | Корпус 3. Устройство песчаной подготовки с уплотнением в осях А/2-3 и А/13-14 на отм.-3.050 | [9 empty] | последующие работы касаемые работ в п.1
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения |  | Отсутствуют
Акт составлен в 3 экземплярах.
Приложения: | Исполнительная схема №б/н от 09.10.2025г. "Устройство бетонной подготовки для | [15 empty] | все документы из п.3 и п.4
фундаментной плиты в отм. - 3.550 (74.030) в осях А-Г/1-15", Документ о качестве бетонной смеси
заданного качества партии №29.039 от 09.10.2025г., №15-016 от 09.10.25г
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля:
Рудых А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трубин С. А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства):
Кембель А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Букрин Р.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)

## АОСР№4
Объект капитального строительства:
"Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап"
(наименование проектной документации,почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ООО "Ньютон Инжиниринг", ОГРН 1217200000016, ИНН 7203513836, 625002, г. Тюмень, ул. Пароходская,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации,
д. 4, пом. 2, офис 1/1; Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1718, ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906;
СРО-С-015-25062009
членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее строительство: |  |  |  | ООО "Ньютон Констракшн", ОГРН 1207200020917, ИНН 7203513681,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
625002, г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 4, пом. 2, Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1727, ОГРН 1087200001129,
ИНН 7203208906; СРО-С-015-25062009
телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: | [10 empty] | ООО "АСП Вертикаль", ОГРН 1137232008198, | [5 empty] | см. в РД
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи
ИНН 7204187504, 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, кв.62
Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал», рег. № П-019-7204187504, ОГРН 1097799005160, ИНН 7717151077
СРО-П-019-26082009
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на обезопасность объектов капитального
строительства,с указанием саморегулируемой организацией, его выдавшей, почтовые реквизиты)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№4. КЖ1.2 | [12 empty] | « 09 » октября 2025 г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля: | [5 empty] | Инженер по строительному контролю
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
ООО "Ньютон Инжиниринг" Рудых Андрей Валерьевич, (НОСТРОЙ С-72-253180 от 04.07.2022), приказ
№ 02/25-ПР от 22.08.2025 г.
подтверждающего полномочия, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)
Представитель лица, осуществляющего строительство: | [7 empty] | Начальник участка ООО "Ньютон Констракшн",
(должность, фамилия, инициалы,
Трубин Сергей Александрович, приказ № 72/6 от 01.07.2025 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительства, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства): |  |  | Главный инженер ООО "Ньютон Констракшн" Кембель Антон Викторович,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
(НОСТРОЙ № С-72-061549 от 31.07.2017 г.), приказ №72/2 от 01.07.2025 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | [14 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: | [15 empty] | Главный инженер | Должность, Организация, ФИО полностью, приказ
(должность, фамилия,
ООО "АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" Букрин Роман Адыгизалович, приказ №1 от 15.05.2025 г.
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | [11 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  | ООО "АСУ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: | [9 empty] | Корпус 3. Устройство песчаной подготовки | [6 empty] | работа с указанием местоположения (отм, оси)
с уплотнением в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -3.050
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации: | [6 empty] | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1) | [9 empty] | шифр РД, (изм. Если есть) проектная организация,
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или
Изм указан на титуле РД или в содержании. Смотреть действующий на даты работ.
рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены: |  |  |  | Песок ср. крупности (Сертификат соответствия | [12 empty] | наименование строительных материалов и паспорта сертификаты к ним
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатови/или
№ФЦС RU.В1447.ПР20.0149 от 19.01.2024г., Паспорт качества б/н от 11.09.2025г.) | [16 empty] | если документов больше 5, то делается реестр сертификатов применяемых материалов и изделий
других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №б/н от 09.10.2025г. "Устройство песчаной подготовки | [16 empty] | исполнительные схемы, протоколы
с уплотнением в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -3.050"
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных)
5. Даты: начала работ «09» октября 2025 г.
окончания работ «09» октября 2025 г.
6. Работы выполнены в соответствии с: |  |  |  |  | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1)
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями №1,2,3)", ООО "АСУ" шифр: 218-3-24/ППР | [16 empty] | в данном пункте указываются РД (как в пункте 2), СП, ТР, ППР
иных нормативных правовых актов; разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ: | [6 empty] | Корпус 3. Укладка утеплителя в 2 слоя в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -2.850 | [9 empty] | последующие работы касаемые работ в п.1
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения |  | Отсутствуют
Акт составлен в 3 экземплярах.
Приложения: | Исполнительная схема №б/н от 09.10.2025г. "Устройство песчаной подготовки | [15 empty] | все документы из п.3 и п.4
с уплотнением в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -3.050",
Сертификат соответствия №ФЦС RU.В1447.ПР20.0149 от 19.01.2024г., Паспорт качества б/н от 11.09.2025г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля:
Рудых А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трубин С. А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства):
Кембель А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Букрин Р.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)

## АОСР№5
Объект капитального строительства:
"Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап"
(наименование проектной документации,почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ООО "Ньютон Инжиниринг", ОГРН 1217200000016, ИНН 7203513836, 625002, г. Тюмень, ул. Пароходская,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации,
д. 4, пом. 2, офис 1/1; Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1718, ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906;
СРО-С-015-25062009
членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее строительство: |  |  |  | ООО "Ньютон Констракшн", ОГРН 1207200020917, ИНН 7203513681,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
625002, г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 4, пом. 2, Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1727, ОГРН 1087200001129,
ИНН 7203208906; СРО-С-015-25062009
телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: | [10 empty] | ООО "АСП Вертикаль", ОГРН 1137232008198, | [5 empty] | см. в РД
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи
ИНН 7204187504, 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, кв.62
Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал», рег. № П-019-7204187504, ОГРН 1097799005160, ИНН 7717151077
СРО-П-019-26082009
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на обезопасность объектов капитального
строительства,с указанием саморегулируемой организацией, его выдавшей, почтовые реквизиты)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№5. КЖ1.2 | [12 empty] | « 10 » октября 2025 г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля: | [5 empty] | Инженер по строительному контролю
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
ООО "Ньютон Инжиниринг" Рудых Андрей Валерьевич, (НОСТРОЙ С-72-253180 от 04.07.2022), приказ
№ 02/25-ПР от 22.08.2025 г.
подтверждающего полномочия, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)
Представитель лица, осуществляющего строительство: | [7 empty] | Начальник участка ООО "Ньютон Констракшн",
(должность, фамилия, инициалы,
Трубин Сергей Александрович, приказ № 72/6 от 01.07.2025 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительства, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства): |  |  | Главный инженер ООО "Ньютон Констракшн" Кембель Антон Викторович,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
(НОСТРОЙ № С-72-061549 от 31.07.2017 г.), приказ №72/2 от 01.07.2025 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | [14 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: | [15 empty] | Главный инженер | Должность, Организация, ФИО полностью, приказ
(должность, фамилия,
ООО "АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" Букрин Роман Адыгизалович, приказ №1 от 15.05.2025 г.
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | [11 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  | ООО "АСУ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: | [9 empty] | Корпус 3. Укладка утеплителя | [6 empty] | работа с указанием местоположения (отм, оси)
фундаментной плиты в 2 слоя в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -2.850
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации: | [6 empty] | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1) | [9 empty] | шифр РД, (изм. Если есть) проектная организация,
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или
Изм указан на титуле РД или в содержании. Смотреть действующий на даты работ.
рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены: |  |  |  | Плиты пенополистирольные экструзионные "Технониколь" | [12 empty] | наименование строительных материалов и паспорта сертификаты к ним
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатови/или
(Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.46322 от 24.01.2024г., Паспорт качества №Уч 2 837/1/4 от 14.04.2024г.) | [16 empty] | если документов больше 5, то делается реестр сертификатов применяемых материалов и изделий
других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №б/н от 10.10.2025г. "Укладка утеплителя фундаментной плиты | [16 empty] | исполнительные схемы, протоколы
в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -2.850"
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных)
5. Даты: начала работ «10» октября 2025 г.
окончания работ «10» октября 2025 г.
6. Работы выполнены в соответствии с: |  |  |  |  | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1)
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями №1,2,3)", ООО "АСУ" шифр: 218-3-24/ППР | [16 empty] | в данном пункте указываются РД (как в пункте 2), СП, ТР, ППР
иных нормативных правовых актов; разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ: | [6 empty] | Корпус 3. Устройство опалубки фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550 | [9 empty] | последующие работы касаемые работ в п.1
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения |  | Отсутствуют
Акт составлен в 3 экземплярах.
Приложения: | Исполнительная схема №б/н от 10.10.2025г. "Укладка утеплителя фундаментной плиты | [15 empty] | все документы из п.3 и п.4
в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -2.850", Сертификат соответствия №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.46322 от 24.01.2024г.
Паспорт качества №Уч 2 837/1/4 от 14.04.2024г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля:
Рудых А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трубин С. А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства):
Кембель А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Букрин Р.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)

## АОСР№6
Объект капитального строительства:
"Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап"
(наименование проектной документации,почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ООО "Ньютон Инжиниринг", ОГРН 1217200000016, ИНН 7203513836, 625002, г. Тюмень, ул. Пароходская,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации,
д. 4, пом. 2, офис 1/1; Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1718, ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906;
СРО-С-015-25062009
членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее строительство: |  |  |  | ООО "Ньютон Констракшн", ОГРН 1207200020917, ИНН 7203513681,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
625002, г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 4, пом. 2, Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1727, ОГРН 1087200001129,
ИНН 7203208906; СРО-С-015-25062009
телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: | [10 empty] | ООО "АСП Вертикаль", ОГРН 1137232008198, | [5 empty] | см. в РД
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи
ИНН 7204187504, 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, кв.62
Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал», рег. № П-019-7204187504, ОГРН 1097799005160, ИНН 7717151077
СРО-П-019-26082009
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на обезопасность объектов капитального
строительства,с указанием саморегулируемой организацией, его выдавшей, почтовые реквизиты)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№6. КЖ1.2 | [12 empty] | « 12 » октября 2025 г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля: | [5 empty] | Инженер по строительному контролю
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
ООО "Ньютон Инжиниринг" Рудых Андрей Валерьевич, (НОСТРОЙ С-72-253180 от 04.07.2022), приказ
№ 02/25-ПР от 22.08.2025 г.
подтверждающего полномочия, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)
Представитель лица, осуществляющего строительство: | [7 empty] | Начальник участка ООО "Ньютон Констракшн",
(должность, фамилия, инициалы,
Трубин Сергей Александрович, приказ № 72/6 от 01.07.2025 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительства, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства): |  |  | Главный инженер ООО "Ньютон Констракшн" Кембель Антон Викторович,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
(НОСТРОЙ № С-72-061549 от 31.07.2017 г.), приказ №72/2 от 01.07.2025 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | [14 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: | [15 empty] | Главный инженер | Должность, Организация, ФИО полностью, приказ
(должность, фамилия,
ООО "АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" Букрин Роман Адыгизалович, приказ №1 от 15.05.2025 г.
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | [11 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  | ООО "АСУ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: | [9 empty] | Корпус 3. Устройство опалубки | [6 empty] | работа с указанием местоположения (отм, оси)
фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации: | [6 empty] | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1) | [9 empty] | шифр РД, (изм. Если есть) проектная организация,
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или
Изм указан на титуле РД или в содержании. Смотреть действующий на даты работ.
рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены: |  |  |  | Опалубка разборно-переставная (Сертификат соответствия | [12 empty] | наименование строительных материалов и паспорта сертификаты к ним
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатови/или
№RU.МСС.247.457.38513 от 19.12.2024г., Паспорт качества №б/н от 11.09.2025г.) | [16 empty] | если документов больше 5, то делается реестр сертификатов применяемых материалов и изделий
других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №б/н от 12.10.2025г. "Устройство опалубки фундаментной плиты | [16 empty] | исполнительные схемы, протоколы
в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550"
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных)
5. Даты: начала работ «12» октября 2025 г.
окончания работ «12» октября 2025 г.
6. Работы выполнены в соответствии с: |  |  |  |  | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1)
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями №1,2,3)", ООО "АСУ" шифр: 218-3-24/ППР | [16 empty] | в данном пункте указываются РД (как в пункте 2), СП, ТР, ППР
иных нормативных правовых актов; разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ: | [6 empty] | Корпус 3. Армирование верхней и нижней сетки фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550 | [9 empty] | последующие работы касаемые работ в п.1
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения |  | Отсутствуют
Акт составлен в 3 экземплярах.
Приложения: | Исполнительная схема №б/н от 12.10.2025г. "Устройство опалубки фундаментной плиты | [15 empty] | все документы из п.3 и п.4
в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550", Сертификат соответствия №ФЦС RU.МСС.247.457.38513 от 19.12.2024г.,
Паспорт качества №б/н от 11.09.2025г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля:
Рудых А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трубин С. А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства):
Кембель А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Букрин Р.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)

## АОСР№7
Объект капитального строительства:
"Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап"
(наименование проектной документации,почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ООО "Ньютон Инжиниринг", ОГРН 1217200000016, ИНН 7203513836, 625002, г. Тюмень, ул. Пароходская,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации,
д. 4, пом. 2, офис 1/1; Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1718, ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906;
СРО-С-015-25062009
членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее строительство: |  |  |  | ООО "Ньютон Констракшн", ОГРН 1207200020917, ИНН 7203513681,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
625002, г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 4, пом. 2, Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1727, ОГРН 1087200001129,
ИНН 7203208906; СРО-С-015-25062009
телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: | [10 empty] | ООО "АСП Вертикаль", ОГРН 1137232008198, | [5 empty] | см. в РД
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи
ИНН 7204187504, 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, кв.62
Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал», рег. № П-019-7204187504, ОГРН 1097799005160, ИНН 7717151077
СРО-П-019-26082009
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на обезопасность объектов капитального
строительства,с указанием саморегулируемой организацией, его выдавшей, почтовые реквизиты)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№7. КЖ1.2 | [12 empty] | « 13 » октября 2025 г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля: | [5 empty] | Инженер по строительному контролю
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
ООО "Ньютон Инжиниринг" Рудых Андрей Валерьевич, (НОСТРОЙ С-72-253180 от 04.07.2022), приказ
№ 02/25-ПР от 22.08.2025 г.
подтверждающего полномочия, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)
Представитель лица, осуществляющего строительство: | [7 empty] | Начальник участка ООО "Ньютон Констракшн",
(должность, фамилия, инициалы,
Трубин Сергей Александрович, приказ № 72/6 от 01.07.2025 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительства, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства): |  |  | Главный инженер ООО "Ньютон Констракшн" Кембель Антон Викторович,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
(НОСТРОЙ № С-72-061549 от 31.07.2017 г.), приказ №72/2 от 01.07.2025 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | [14 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: | [15 empty] | Главный инженер | Должность, Организация, ФИО полностью, приказ
(должность, фамилия,
ООО "АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" Букрин Роман Адыгизалович, приказ №1 от 15.05.2025 г.
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | [11 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  | ООО "АСУ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: | [9 empty] | Корпус 3. Армирование верхней и нижней сетки | [6 empty] | работа с указанием местоположения (отм, оси)
фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации: | [6 empty] | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1) | [9 empty] | шифр РД, (изм. Если есть) проектная организация,
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или
Изм указан на титуле РД или в содержании. Смотреть действующий на даты работ.
рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены: |  |  |  | Арматура ф16 А500С (Сертификат качества №83-5013 от 11.06.25г.), | [12 empty] | наименование строительных материалов и паспорта сертификаты к ним
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатови/или
Арматура Ф25 А500С (Сертификат качества №83-3674 от 30.04.25г.), Арматура Ф32 А500С (Сертификат качества №7649 от 13.06.25г.), Арматура Ф20 А500С (Сертификат качества №8531 от 25.06.25г.), Арматура Ф10 А500С (Сертификат качества №10332 от 29.07.25г.), Уголок 63х63х5 (Сертификат качества №2025656162 от 25.08.2025г.), Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения (Документ о качестве №0144347 от 29.10.2023г.) | [16 empty] | если документов больше 5, то делается реестр сертификатов применяемых материалов и изделий
других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №б/н от 13.10.2025г. "Армирование верхней и нижней сетки | [16 empty] | исполнительные схемы, протоколы
фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550", Акт №ВИК - Вт-6-002 от 10.10.2025 г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных)
5. Даты: начала работ «10» октября 2025 г.
окончания работ «13» октября 2025 г.
6. Работы выполнены в соответствии с: |  |  |  |  | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1)
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями №1,2,3)", ООО "АСУ" шифр: 218-3-24/ППР | [16 empty] | в данном пункте указываются РД (как в пункте 2), СП, ТР, ППР
иных нормативных правовых актов; разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ: | [6 empty] | Корпус 3. Бетонирование фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550 | [9 empty] | последующие работы касаемые работ в п.1
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения |  | Отсутствуют
Акт составлен в 3 экземплярах.
Приложения: | Исполнительная схема №б/н от 13.10.2025г. "Армирование верхней и нижней сетки | [15 empty] | все документы из п.3 и п.4
фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550", Акт №ВИК - Вт-6-002 от 10.10.2025 г., Сертификат качества №83-5013 от 11.06.25г., Сертификат качества №83-3674 от 30.04.25г., Сертификат качества №7649 от 13.06.25г., Сертификат качества №8531 от 25.06.25г., Сертификат качества №10332 от 29.07.25г., Сертификат качества №2025656162 от 25.08.2025г, Документ о качестве №0144347 от 29.10.2023г.
фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550", Сертификат качества №2025656162 от 25.08.2025г., Сертификат качества №83-5013 от 11.06.25г., Сертификат качества №83-3674 от 30.04.25г., Сертификат качества №7649 от 13.06.25г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля:
Рудых А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трубин С. А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства):
Кембель А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Букрин Р.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)

## АОСР№8
Объект капитального строительства:
"Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап"
(наименование проектной документации,почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ООО "Ньютон Инжиниринг", ОГРН 1217200000016, ИНН 7203513836, 625002, г. Тюмень, ул. Пароходская,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации,
д. 4, пом. 2, офис 1/1; Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1718, ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906;
СРО-С-015-25062009
членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее строительство: |  |  |  | ООО "Ньютон Констракшн", ОГРН 1207200020917, ИНН 7203513681,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
625002, г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 4, пом. 2, Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1727, ОГРН 1087200001129,
ИНН 7203208906; СРО-С-015-25062009
телефон/факс, наименование, ОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: | [10 empty] | ООО "АСП Вертикаль", ОГРН 1137232008198, | [5 empty] | см. в РД
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи
ИНН 7204187504, 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, кв.62
Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал», рег. № П-019-7204187504, ОГРН 1097799005160, ИНН 7717151077
СРО-П-019-26082009
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на обезопасность объектов капитального
строительства,с указанием саморегулируемой организацией, его выдавшей, почтовые реквизиты)
АКТ
освидетельствования скрытых работ
№8. КЖ1.2 | [12 empty] | « 12 » ноября 2025 г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля: | [5 empty] | Инженер по строительному контролю
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
ООО "Ньютон Инжиниринг" Рудых Андрей Валерьевич, (НОСТРОЙ С-72-253180 от 04.07.2022), приказ
№ 02/25-ПР от 22.08.2025 г.
подтверждающего полномочия, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)
Представитель лица, осуществляющего строительство: | [7 empty] | Начальник участка ООО "Ньютон Констракшн",
(должность, фамилия, инициалы,
Трубин Сергей Александрович, приказ № 72/6 от 01.07.2025 г.
реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего строительства, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства): |  |  | Главный инженер ООО "Ньютон Констракшн" Кембель Антон Викторович,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
(НОСТРОЙ № С-72-061549 от 31.07.2017 г.), приказ №72/2 от 01.07.2025 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | [14 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию: | [15 empty] | Главный инженер | Должность, Организация, ФИО полностью, приказ
(должность, фамилия,
ООО "АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" Букрин Роман Адыгизалович, приказ №1 от 15.05.2025 г.
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | [11 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр работ, выполненных |  |  |  |  | ООО "АСУ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие работы: | [9 empty] | Корпус 3. Бетонирование | [6 empty] | работа с указанием местоположения (отм, оси)
фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550
(наименование скрытых работ)
2. Работы выполнены по проектной документации: | [6 empty] | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1) | [9 empty] | шифр РД, (изм. Если есть) проектная организация,
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или
Изм указан на титуле РД или в содержании. Смотреть действующий на даты работ.
рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. При выполнении работ применены: |  |  |  | Бетон В30 F200W10 | [12 empty] | наименование строительных материалов и паспорта сертификаты к ним
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатови/или
(Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №07-002 от 13.10.25г.) | [16 empty] | если документов больше 5, то делается реестр сертификатов применяемых материалов и изделий
других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
4. Предъявлены документы, подтверждающие соответствие работ предъявляемым к ним требованиям:
Исполнительная схема №б/н от 13.10.2025г. "Бетонирование фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | [16 empty] | исполнительные схемы, протоколы
Протокол испытаний железобетонных конструкций неразрушающими методами контроля №3(2) от 12.11.2025г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных)
5. Даты: начала работ «13» октября 2025 г.
окончания работ «13» октября 2025 г.
6. Работы выполнены в соответствии с: |  |  |  |  | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1)
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
СП70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", СП 45.13330.2017 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями №1,2,3)", ООО "АСУ" шифр: 218-3-24/ППР | [16 empty] | в данном пункте указываются РД (как в пункте 2), СП, ТР, ППР
иных нормативных правовых актов; разделы проектной и/или рабочей документации)
7. Разрешается производство последующих работ: | [6 empty] | Корпус 3. Армирование вертикальных конструкций цокольного этажа в осях А-Г/1-15 | [9 empty] | последующие работы касаемые работ в п.1
(наименование работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения)
Дополнительные сведения |  | Отсутствуют
Акт составлен в 3 экземплярах.
Приложения: | Исполнительная схема №б/н от 13.10.2025г. "Бетонирование фундаментной плиты | [15 empty] | все документы из п.3 и п.4
в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550", Протокол испытаний железобетонных конструкций неразрушающими методами
контроля №3(2) от 12.11.2025г., Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии №07-002 от 13.10.25г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля:
Рудых А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трубин С. А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства):
Кембель А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Букрин Р.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)

## шаблон АООК
Объект капитального строительства:
"Многофункциональный жилой комплекс, расположенный по адресу: г. Тюмень, ул. Полевая. 1 этап"
(наименование проектной документации,почтовый или строительный адрес объекта капитального строительства)
Застройщик (технический заказчик, эксплуатирующая организация или региональный оператор):
ООО "Ньютон Инжиниринг", ОГРН 1217200000016, ИНН 7203513836, 625002, г. Тюмень, ул. Пароходская,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица, телефон/факс, наименованиеОГРН, ИНН, саморегулируемой организации,
д. 4, пом. 2, офис 1/1; Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1718, ОГРН 1087200001129, ИНН 7203208906;
СРО-С-015-25062009
членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее строительство: | [5 empty] | ООО "Ньютон Констракшн", ОГРН 1207200020917, ИНН 7203513681,
(наименование, ОГРН, ИНН, место нахождения юридического лица,
625002, г. Тюмень, ул. Пароходская, д. 4, пом. 2, Cоюз "СРОСТО", рег. № - 1727, ОГРН 1087200001129,
ИНН 7203208906; СРО-С-015-25062009
телефон/факс, наименованиеОГРН, ИНН, саморегулируемой организации, членом которой является юридическое лицо)
Лицо, осуществляющее подготовку проектной документации: | [13 empty] | ООО "АСП Вертикаль", ОГРН 1137232008198,
(наименование, ОГРН, ИНН, номер и дата выдачи
ИНН 7204187504, 625048, Тюменская область, город Тюмень, ул. 50 лет ВЛКСМ, д.19, кв.62
Ассоциация ЭАЦП «Проектный портал», рег. № П-019-7204187504, ОГРН 1097799005160, ИНН 7717151077
СРО-П-019-26082009
свидетельства о допуске к видам работ по подготовке проектной документации, которые оказывают влияние на обезопасность объектов капитального
строительства,с указанием саморегулируемой организацией, его выдавшей, почтовые реквизиты)
АКТ
освидетельствования ответственных конструкций
№ |  | КЖ1.2.ФП | [13 empty] | " | 12 |  | " | ноября | 2025г.
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля: | [8 empty] | Инженер по строительному контролю
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
ООО "Ньютон Инжиниринг" Рудых Андрей Валерьевич, (НОСТРОЙ С-72-253180 от 04.07.2022), приказ
№ 02/25-ПР от 22.08.2025 г.
подтверждающего полномочия, идентификационный номер в национальном реестре специалистов в области строительства)
Представитель лица, осуществляющего строительство: | [10 empty] | Начальник участка ООО "Ньютон Констракшн",
(должность, фамилия, инициалы,
Трубин Сергей Александрович, приказ № 72/6 от 01.07.2025 г.
Представитель лица, осуществляющего строительства, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства): |  |  |  |  | Главный инженер ООО "Ньютон Констракшн" Кембель Антон Викторович,
(должность, фамилия, инициалы, реквизиты распорядительного документа,
(НОСТРОЙ № С-72-061549 от 31.07.2017 г.), приказ №72/2 от 01.07.2025 г.
подтверждающего полномочия)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации: | [17 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
Представитель лица, выполнившего конструкции, подлежащие освидетельствованию: | [19 empty] | Главный инженер
(должность, фамилия,
ООО "АВТОМАТИКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ" Букрин Роман Адыгизалович приказ №1 от 01.05.2025 г. НРС №С-72-121980 от 28.11.2017 г.
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
а также иные представители лиц, участвующих в освидетельствовании: | [14 empty] | Не участвует
(должность, фамилия,
инициалы, реквизиты распорядительного документа, подтверждающего полномочия)
произвели осмотр ответственных конструкций, выполненных | [13 empty] | ООО "АСУ"
(наименование лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию)
и составили настоящий акт о нижеследующем:
1. К освидетельствованию предъявлены следующие ответственные конструкции: | [21 empty] | конструкция, не работа
Корпус 3. Фундаментная плита в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550
(наименование скрытых работ)
2. Конструкции выполнены по проектной документации: | [12 empty] | ООО "АСП Вертикаль" шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1) | [8 empty] | как в АОСР
(номер, другие реквизиты чертежа, наименование проектной и/или
рабочей документации, сведения о лицах, осуществляющих подготовку раздела проектной и/или рабочей документации)
3. Освидетельствованы скрытые работы, которые оказывают влияние на безопасность конструкций: | [21 empty] | АОСР, если больше 5 документов, делаете реестр
Реестр АОСР Приложение № 1 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г.
(указываются скрытые работы, даты и номера актов их освидетельствования))
4. При выполнении конструкций применены: | [7 empty] | Реестр сертификатов применяемых материалов и изделий | [13 empty] | Материалы из АОСР, если больше 5 документов, делаете реестр
(наименование строительных материалов (изделий), реквизиты сертификатови/или
Приложение № 2 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г.
других документов, подтверждающих их качество и безопасность)
5. |  | Предъявлены документы, подтверждающие соответствие конструкций предъявляемым к ним
требованиям, в том числе:
а) исполнительные геодезические схемы положения конструкций: | [21 empty] | все схемы,если больше 5 документов, делаете реестр
Реестр исполнительных геодезических схем, результатов экспертиз, обследований и иных испытаний Приложение №3 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г.
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
б) результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний выполненных работ,
проведенных в процессе строительного контроля: | [21 empty] | протоколы испытания на бет.констр./ раствор
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
6. Проведены необходимые испытания и опробования | [21 empty] | протоколы испытания на бет.констр./ раствор
(наименование документа, дата, номер, другие реквизиты)
7. Даты: начала работ « » 2025 г. |  |  |  | "06" октября 2025 г.
окончания работ « » ___________ 2025 г. |  |  |  | "13" октября 2025 г.
8. Работы выполнены в соответствии с: | Предъявленные конструкции выполнены в соответствии с проектной документацией и техническими
регламентами иными нормативными правовыми актами проектной документацией
СП 70.13330.2012 "Несущие и ограждающие конструкции", | [21 empty] | 6 пункт АОСР
(наименования и структурные единицы технических регламентов,
СП 45.13330.2012 "Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная
редакция СНиП 3.02.01-87 (с изменениями №1,2,3)", шифр проекта: 218-3-24-КЖ1.2 (изм.1) ООО "АСУ" шифр: 218-3-24/ППР
иных нормативных правовых актов; разделы проектной и/или рабочей документации)
9. На основании изложенного:
а) разрешается использование конструкций по назначению
б) разрешается использование конструкций по назначению с нагружением в размере ___% проектной нагрузки;
в) разрешается полное нагружение при выполнении следующих условий: __________________________________
г) разрешается производство последующих работ: ________________________________________________________ | [8 empty] | Корпус 3. Армирование вертикальных конструкций цокольного этажа в осях А-Г/1-15
(наименование работ и конструкций)
Дополнительные сведения |  |  |  | отсутствуют
Акт составлен в 3 экземплярах.
Приложения: |  |  | Реестр АОСР Приложение № 1 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г.
Реестр сертификатов применяемых материалов и изделий Приложение №2 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г.
Реестр исполнительных геодезических схем, результатов экспертиз, обследований и иных испытаний,
Приложение №3 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г.
(исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний)
Представитель застройщика (технического заказчика, эксплуатирующей организации или регионального
оператора) по вопросам строительного контроля:
Рудых А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство:
Трубин С. А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего строительство, по вопросам строительного контроля (специалист по
организации строительства):
Кембель А.В.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, осуществляющего подготовку проектной документации:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)
Представитель лица, выполнившего работы, подлежащие освидетельствованию:
Букрин Р.А.
(фамилия, инициалы, подпись)
Представители иных лиц:
Не участвует
(фамилия, инициалы, подпись)

## Прил 1 Реестр АОСР
Приложение № 1 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г.
Реестр АОСР
№ п/п | Наименование документа | № и дата документа | Организация, составившая документ | Кол-во листов
Акты освидетельствования скрытых работ
1 | АОСР "Корпус 3. Устройство срубки свай до отм. -3.500 в осях А-Г/1-15" | №1.КЖ1.2 от 07.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
2 | АОСР "Корпус 3. Устройство основания из щебня для фундаментной плиты h=100мм на отм. -3.650 в осях А-Г/1-15" | №2.КЖ1.2 от 08.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
3 | АОСР "Корпус 3. Устройство бетонной подготовки для фундаментной плиты на отм. -3.550 в осях А-Г/1-15" | №3.КЖ1.2 от 09.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
4 | АОСР "Корпус 3. Устройство песчаной подготовки с уплотнением в осях А/2-3 и А/13-14 на отм.-3.050" | №4.КЖ1.2 от 09.10.2025 | ООО "АСУ" | 1
5 | АОСР "Корпус 3. Укладка утеплителя в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -2.850" | №5.КЖ1.2 от 10.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
6 | АОСР "Корпус 3. Устройство опалубки фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №6.КЖ1.2 от 12.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
7 | АОСР "Корпус 3. Армирование верхней и нижней сетки фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №7.КЖ1.2 от 13.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
8 | АОСР "Корпус 3. Бетонирование фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №8.КЖ1.2 от 12.11.2025г. | ООО "АСУ" | 1

## Прил 2 Реестр сертификатов
Приложение № 2 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г.
Реестр сертификатов применяемых материалов и изделий
№ п/п | Наименование документа | № и дата документа | Организация, составившая документ | Кол-во листов
Документы, подтверждающие качество применяемых материалов и изделий
1 | Щебень фр.20-40мм (Паспорт качества) | №б/н от 23.01.2024г. | ООО "Тех Инжиниринг" | 1
2 | Бетон В7,5 (Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии) | №29.039 от 09.10.2025г. | ООО "ЕвроБетон" | 1
3 |  | №15-016 от 09.10.25г | ООО "ЕвроБетон" | 1
4 | Песок ср. крупности (Сертификат соответствия) | №ФЦС RU.В1447.ПР20.0149 от 19.01.2024г. | ООО "Тюменьруд" | 1
5 | Песок ср. крупности (Паспорт качества ) | №б/н от 11.09.2025г. | ООО "Тюменьруд" | 1
6 | Пенополистирол (Сертификат соответствия) | №РОСС RU.32001.04ИБФ1.ОСП28.46322 от 24.01.2024г. | ООО "Завод Техноплекс" | 2
7 | Пенополистирол (Паспорт качества) | №Уч 2 837/1/4 от 14.04.2024г. | ООО "Завод ТЕХНОПЛЕКС" | 1
8 | Пиломатериал (Сертификат соответствия) | №RU.МСС.247.457.38513 от 19.12.2024г. | ООО "МОНОКОМ" | 1
9 | Пиломатериал (Паспорт качества) | №б/н от 11.09.2025г. | ООО "МОНОКОМ" | 9
10 | Арматура Ф16 А500С (Сертификат качества) | №83-5013 от 11.06.25г. | АО "Металлорг" | 1
11 | Арматура Ф25 А500С (Сертификат качества) | №83-3674 от 30.04.25г. | АО "Металлорг" | 1
12 | Арматура Ф32 А500С (Сертификат качества) | №7649 от 13.06.25г. | АО "ПромСорт-Урал" | 1
13 | Арматура Ф20 А500С (Сертификат качества) | №8531 от 25.06.25г. | АО "ПромСорт-Урал" | 1
14 | Арматура Ф10 А500С (Сертификат качества) | №10332 от 29.07.25г. | АО "ПромСорт-Урал" | 1
15 | Уголок 63х63х5 (Сертификат качества) | №2025656162 от 25.08.2025г | АО ""УМК-Сталь" | 2
16 | Проволока стальная низкоуглеродистая общего назначения (Документ о качестве) | №0144347 от 29.10.2023г. | АО "ЕВРАЗ Объедененный Западно-Сибирский металлургичесикй комбинат" | 2
17 | Бетон В30 (Документ о качестве бетонной смеси заданного качества партии) | №07-002 от 13.10.25г. | ООО "ЕвроБетон" | 1

## Прил 3 Реестр ИС, испытаний
Приложение № 3 к АООК №КЖ1.2.ФП от 12.11.2025г.
Реестр исполнительных геодезических схем, результатов экспертиз, обследований и иных испытаний
№ п/п | Наименование документа | № и дата документа | Организация, составившая документ | Кол-во листов
Исполнительные схемы и чертежи, результаты экспертиз, обследований, лабораторных и иных испытаний
1 | Исполнительная схема "Устройство срубки свай до отм. -3.500 в осях А-Г/1-15" | №б/н от 07.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
2 | Исполнительная схема "Устройство основания из щебня для фундаментной плиты в отм. - 3.650 (74.930) h=0.1м в осях А-Г/1-15" | №б/н от 08.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
3 | Исполнительная схема "Устройство бетонной подготовки для фундаментной плиты в отм. - 3.550 (74.030) в осях А-Г/1-15" | №б/н от 09.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
4 | Исполнительная схема "Устройство песчаной подготовки с уплотнением в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -3.050" | №б/н от 09.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
5 | Исполнительная схема "Укладка утеплителя фундаментной плиты в 2 слоя в осях А/2-3 и А/13-14 на отм. -2.850" | №б/н от 10.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
6 | Исполнительная схема "Устройство опалубки фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №б/н от 12.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
7 | Исполнительная схема "Армирование верхней и нижней сетки фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №б/н от 13.10.2025г. | ООО "АСУ" | 6
8 | Исполнительная схема "Бетонирование фундаментной плиты в осях А-Г/1-15 на отм. -2.550" | №б/н от 13.10.2025г. | ООО "АСУ" | 1
9 | Акт | №ВИК - Вт-6-002 от 10.10.2025 г. | ООО "СКИЛ" | 3
10 | Протокол испытаний железобетонных конструкций неразрушающими методами контроля | №3 (2) от 12.11.2025г. | ООО "Строительный контроль испытательная лаборатория" | 3

## Требования
Требования по оформлению ИТД в ГК "Ньютон":
1. | Работать строго по нашему шаблону (предоставить в ПТО в электронном и бумажном виде)
2. | ИТД предоставялется на проверку в одном экземпляре, в бумажном виде для подтверждения выполненных работ КС-2 (с подписью ответственных от Подрядчика, начальником участка)
3. | Один том ИТД оформлять одним файлом в Эксель (каждый акт в отдельной вкладке)
4. | По каждому разделу проекта готовится отдельный том (к каждой КС-2, предъявляемой к закрытию)
5. | Исполнительные схемы должны быть предоставлены в обязательном порядке для приемки работ (согласованные и с печатью Подрядной организации)
6. | Исполнительные схемы и Детализацию предоставлять в формате DWG и PDF одним файлом (отдельно ИС, отдельно Детализации)
7. | По лабораторным испытания, заказанным Подрядчиком в специализированной организации, необходимо в комплекте ИТД предоставить оригинал Лабораторных заключений
8. | При подтверждении КС-2 у начальника участка необходимо предоставить Детализацию выполненных работ (с указанием дат, осей, отметок выполненных участков; указанием типа и объема использованного материала)
9. | К ИТД прикладывать копии журналов: общий журнал работ, входного контроля, ЖСР, журнал АКЗ
10. | В АОСР и АООК, при ссылке на документы в количестве более 5 документов, указывется ссылка на реестр, который является неотъемлемой частью акта